## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN 1
Tên đề tài: Diễn đàn chia sẻ học thuật
| Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Quang Vũ
Nguyễn Nhật Hào
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Nguyễn Quang Vũ | Nguyễn Nhật Hào | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Phác thảo sơ đồ tổng thể trang web |  | x | x |  | 2020-10-08 | 2020-10-28 | 2020-10-10 | 2020-10-22
2 | Thiết kế giao diện và nghiên cứu trải nghiệm người dùng |  |  | x |  | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-10-22
3 | Chuyển bản thiết kế sang html/css/javascript |  | x | x |  | 2020-11-05 | 2020-11-23
4 | Thiết kế database | Ứng dụng kiến thức môn DBS vào việc tạo, chỉnh sửa, truy xuất và xoá dữ liệu trên Microsoft SQL Server | x | x |  | 2020-11-10 | 2020-12-03
5 | Viết back-end xử lý sự kiện, xử lý role người dùng, các bài đăng cũng như logic hệ thống | Ứng dụng kiến thức Java Web đang được học vào viết back-end website, ứng dụng kiến thức về hash từ môn Data Structure & Algorithm để hash mật khẩu dăng nhập của người dùng | x | x |  | 2020-11-25 | 2020-12-10
6 | Kết nối website tới database, xử lý dữ liệu từ database |  | x |  |  | 2020-11-02 | 2020-12-12
7 | Kiểm thử website |  | x | x |  | 2020-12-10 | 2020-12-15
8 | Deploy website, chỉnh sửa nếu cần thiết |  | x | x |  | 2020-12-15